## Gant-Diagram
Timetable SPITALPROJEKT |  | Kalenderwoche 10 | [5 empty] | Kalenderwoche 11 | [5 empty] | Kalenderwoche 12 | [5 empty] | Kalenderwoche 13 |  |  |  |  | KW 14 |  | Kalenderwoche 15 | [5 empty] | Kalenderwoche 16
Task / Subtask | Date => | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | Weekend | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Weekend | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | Weekend | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | Ostern | Weekend | Betriebsferien | Weekend | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | Weekend | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23
Setup
group build
architecture
prototyping
Timetable
sketches
SRS
Risikomanagement
Backend
DB Shema
API (Spring Boot)
Testing
Frontend
GUI
Testing
Containerize
Dockerize
Build automation
Final Presentation
Prepare presentation
Prepare Testprotocolls
Prepare movie
Prepare Reflexion, “lessons learned”
finish "clean" source code